УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя

Краснопольского райисполкома

____________	Е.И.Чаюкова

«___» ______ 2023

ДОРОЖНАЯ КАРТА

продвижения государственного профилактического проекта

«Здоровые города и поселки» (далее - проект) на территории Краснопольского района

на период до 2030 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить внедрение и реализацию государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на территориях: - Мхиничского сельского Совета; - Горского сельского Совета; - Сидоровского сельского Совета | УЗ «Краснопольский райЦГЭ» | 2025 2027 2029 |
| 2 | Определить схему медицинского обслуживания сельских Советов для подготовки профиля здоровья: | УЗ «Краснопольский райЦГЭ», УЗ «Краснопольская ЦРБ» | 4 квартал 2023 |
|  | 2.1 определить наименование медико-профилактических участков обслуживания сельских Советов 2.2 оценка наличия информации о состоянии здоровья жителей сельского Совета в базе данных (статистической программы) статистического кабинета поликлиники 2.3 оценка наличия информации о состоянии здоровья населения в амбулатории или ФАПе, обслуживающей населенный пункт 2.4 определить границы сельских Советов для оценки состояния здоровья населения с учетом границ медико- терапевтических участков |  |  |
| 3 | Подготовка информации в райисполком: - о графике (плане) вхождения сельских Советов Краснопольского района в национальную сеть «Здоровые города и поселки»; - организация принятия распоряжения (подготовка проекта распоряжения «О реализации профилактического проекта Мхиничский – здоровый сельский Совет); - организация принятия распоряжения (подготовка проекта распоряжения «О реализации профилактического проекта Горский – здоровый сельский Совет); - организация принятия распоряжения (подготовка проекта распоряжения «О реализации профилактического проекта Сидоровский – здоровый сельский Совет) | УЗ «Краснопольский райЦГЭ» | Июнь 2023 Декабрь 2024 Декабрь 2026 Декабрь 2028 |
| 4 | Обеспечить проведение информационно-коммуникационных кампаний по информированию населения о реализации Проекта, его целях, задачах и проводимых мероприятиях в средствах массовой информации, посредством средств наружной рекламы с использованием эмблемы национальной сети (эмблемы Могилевской области), а также логотипов Целей устойчивого развития | УЗ «Краснопольский райЦГЭ» | Ежегодно |

| 5 | Разработка профилей здоровья сельских Советов | УЗ «Краснопольский райЦГЭ», УЗ «Краснопольская ЦРБ» | В период их вхождения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Организация системы и ведение делопроизводства по каждому сельскому Совету | УЗ «Краснопольский райЦГЭ» | Постоянно |
| 7 | Ведение базы данных «Здоровые города и поселки Краснопольского района» | УЗ «Краснопольский райЦГЭ», УЗ «Краснопольская ЦРБ» | В период действия проектов |
| 8 | Издание/обновление приказа по УЗ «Краснопольский райЦГЭ» «О межструктурной ответственности по продвижению Государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на территории Краснопольского района | УЗ «Краснопольский райЦГЭ» | Ежегодно, по необходимости |
| 9 | Вынесение дорожной карты по продвижению Государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на территории Краснопольского района на заседание Межведомственного совета по формированию здорового образа жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий при Краснопольском районном исполнительном комитете | УЗ «Краснопольский райЦГЭ» | Июнь 2023 |
| 10 | Рассматривать на заседаниях Межведомственного совета по ФЗОЖ (групп управления проектом) вопросы о реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на административных территориях | УЗ «Краснопольский райЦГЭ» | Ежегодно |
| 11 | Определять значимые контрольные результаты реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» (с учетом базового перечня критериев оценки эффективности реализации проекта), территорий вовлеченных в реализацию государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки». Корректировка мероприятий планов с учетом оценки эффективности реализации мероприятий проекта | УЗ «Краснопольский райЦГЭ» | Ежегодно |

И.о.главного врача

УЗ «Краснопольский райЦГЭ»                                       Е.Л.Поплыко