УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя

Краснопольского РИК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.И.Чаюкова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2021

ДОРОЖНАЯ КАРТА

продвижения государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» (далее - проект) на территории Краснопольского района на период 2021-2023г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Направление | Исполнение | Сроки |
| 1 | Обеспечить внедрение государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на территориях:- Яновского сельского совета;- Турьевского сельского совета | И.о.главного врача,Инструктор-валеолог | 2022-2023 |
| 2 | Определить схему медицинского обслуживания сельских советов для подготовки профиля здоровья:  | И.о.главного врача, Пом.врача-эпидемиолога, Инстуктор-валеолог | октябрь-ноябрь 2021 |
|  | 2.1 определить наименование медико-профилактических участков обслуживания населенного пункта2.2 оценка наличия информациио состоянии здоровья жителейнаселенного пункта/сельского совета в базеданных (статистическойпрограммы) статистическогокабинета поликлиники2.3 оценка наличия информациио состоянии здоровья населенияв амбулатории или ФАПе, обслуживающейнаселенный пункт2.4 определить границынаселенного пункта/сельских советов для оценкисостояния здоровья населения сучетом границ медико-терапевтических участков2.5 оценка наличия медпунктовна предприятиях населенногопункта/сельских советов и видов медицинской информации о состоянии здоровья работающих для разработки профиля здоровья |  |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Подготовка информации в райисполком с обоснованием выбора населенных пунктов/сельских советов для реализации проекта3.1 подготовка проекта письма3.2 подготовка проекта решения3.3 подготовка приложения кпроекту решения:3.3.1 о сроках отнесениянаселенных пунктов/сельских советов к городам ипоселкам реализующимГосударственныйпрофилактический проект3.3.2 о графике (плане)вхождения населенных пунктов/сельских советов внациональную сеть3.4 организация принятиярешения райисполкома3.5 внесение предложений в РИКо дополнениях к решению№ 2-35 от 24.01.2020 (принеобходимости) | И.о.главного врача, Инструктор-валеолог | декабрь 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Разработка профилей здоровья населенных пунктов/сельских советов:4.1 первая очередьподготавливаемых длявхождения в национальную сеть4.2 вторая очередь - остальныенаселенные пункты/сельские советы | И.о.главного врача,Инструктор-валеолог | первый квартал 2022 |
| 5 | Организация системы делопроизводства по каждому населенному пункту/сельским советам | Инструктор-валеолог | ноябрь 2021-первый квартал 2022 |
| 6 | Создание локальной базы данных «Здоровые города и поселки Краснопольского района» | И.о.главного врача, специалисты СЭО | первое полугодие 2022 |
| 7 | Издание приказа по УЗ «Краснопольский райЦГЭ» «О межструк­турной ответственности по продвижению Государствен­ного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на территории Краснопольского района. | И.о.главного врача | ноябрь 2021 |
| 8 | Внесение дорожной карты на рассмотрение и согласование межведомственного координационного Совета продвижения Государствен­ного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» | И.о.главного врача, Инструктор-валеолог | ноябрь 2021 |