УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя

Краснопольского РИК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.И.Чаюкова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2021

ДОРОЖНАЯ КАРТА

продвижения государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» (далее - проект) на территории Краснопольского района на период 2021-2023г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Направление | Исполнение | Сроки |
| 1 | Обеспечить внедрение государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на территориях:  - Яновского сельского совета;  - Турьевского сельского совета | И.о.главного врача,  Инструктор-валеолог | 2022-2023 |
| 2 | Определить схему медицинского обслуживания сельских советов для подготовки профиля здоровья: | И.о.главного врача, Пом.врача-эпидемиолога, Инстуктор-валеолог | октябрь-ноябрь 2021 |
|  | 2.1 определить наименование медико-профилактических участков обслуживания населенного пункта  2.2 оценка наличия информации о состоянии здоровья жителей населенного пункта/сельского совета в базе данных (статистической программы) статистического кабинета поликлиники  2.3 оценка наличия информации о состоянии здоровья населения в амбулатории или ФАПе, обслуживающей населенный пункт  2.4 определить границы населенного пункта/сельских советов для оценки состояния здоровья населения с учетом границ медико- терапевтических участков  2.5 оценка наличия медпунктов на предприятиях населенного пункта/сельских советов и видов медицинской информации о состоянии здоровья работающих для разработки профиля здоровья |  |  | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Подготовка информации в райисполком с обоснованием выбора населенных пунктов/сельских советов для реализации проекта  3.1 подготовка проекта письма  3.2 подготовка проекта решения  3.3 подготовка приложения к проекту решения:  3.3.1 о сроках отнесения населенных пунктов/сельских советов к городам и поселкам реализующим Государственный профилактический проект  3.3.2 о графике (плане) вхождения населенных пунктов/сельских советов в национальную сеть  3.4 организация принятия решения райисполкома  3.5 внесение предложений в РИК о дополнениях к решению № 2-35 от 24.01.2020 (при необходимости) | И.о.главного врача, Инструктор-валеолог | декабрь 2021 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Разработка профилей здоровья населенных пунктов/сельских советов:  4.1 первая очередь подготавливаемых для вхождения в национальную сеть  4.2 вторая очередь - остальные населенные пункты/сельские советы | И.о.главного врача,  Инструктор-валеолог | первый квартал 2022 |
| 5 | Организация системы делопроизводства по каждому населенному пункту/сельским советам | Инструктор-валеолог | ноябрь 2021-первый квартал 2022 |
| 6 | Создание локальной базы данных «Здоровые города и поселки Краснопольского района» | И.о.главного врача, специалисты СЭО | первое полугодие 2022 |
| 7 | Издание приказа по УЗ «Краснопольский райЦГЭ» «О межструк­турной ответственности по продвижению Государствен­ного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на территории Краснопольского района. | И.о.главного врача | ноябрь 2021 |
| 8 | Внесение дорожной карты на рассмотрение и согласование межведомственного координационного Совета продвижения Государствен­ного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» | И.о.главного врача, Инструктор-валеолог | ноябрь 2021 |